## B2 (본사 경호관리)
백엔드 요청·논의 — 섹션 B (본사 경호관리) B-1(#6~9)·B-2(#10~12) 통합 · 2026-09-08 · 근거: docs/backend-integration/findings.md
화면 | 기능 | 지금 상태 | 필요한 것 | 유형 | 근거
배치요청 목록 | 배치요구서 취소 (미배정 반려) | 본사 토큰용 취소 API 없음(Deploy/Police/W/CancelGuardCase는 403). ⋮ "취소" 비활성 중 | 백엔드 의도는 "취소 결정은 피전(경찰)이 한다"라 본사 API를 안 만든 것. 화면엔 초기 설계로 본사 "취소" 버튼 있음. 운영팀 문의 필요 — 본사 취소 API 신설 / 화면에서 버튼 제거(피전만) 중 결정 | 결정 | #9
경호목록 | 담당자 본부·담당자 정보 | GetGuardCaseList는 담당자 계정명(userName, 예 "HS2본부" — 조직명)만 줌. 그 본부관리자의 실제 담당자 성명·직급·연락처, 구조화된 소속 본부 없음 | 백엔드 설계엔 본부관리자 계정에 담당자 인적정보를 입력·저장하는 항목이 없었음(프론트가 편의상 mock에 추가). 결정 필요 — 담당자 성명·직급·연락처 + 구조화된 소속 본부를 관리할지. 관리 시 관리자 계정 관리 "본부 열" 행과 함께 진행 | 결정 | #1
경호목록 | 담당자 정확 조인 | 행에 담당자 userSeq 없이 이름(userName)만 → 담당자별 화면 연결이 이름 문자열 매칭. 이름이 겹치면(동명이인·계정명 중복) 에러 없이 조용히 틀림 — 관리자 계정 관리의 배정건수 열·담당경호 다이얼로그가 두 사람 담당건을 합산, 본사 경호목록 담당자 필터도 섞임(지금은 겹치는 이름이 없어 우연히 정확) | GetGuardCaseList 행에 담당자 userSeq 채우기 (필드는 스키마에 있고 값만 null) → 이름 무관 id 매칭 | 요청 | #1
경호 상세 | 경호취소 (배정 이후) | 본사 토큰용 취소 API 없음(배치요청 목록 취소와 같은 뿌리). 버튼 비활성 중 | 배치요청 목록 "취소"와 동일 — 운영팀 문의 필요 (본사 경호취소 API 신설 / 화면에서 버튼 제거, 피전만) | 결정 | #9
경호 상세 | 경호계획 대표근무자 복원 | 이미 등록한 경호계획을 다시 열어 수정할 때(BaseInfoForm의 "근무자" 섹션), 어떤 근무자가 "대표근무자"로 체크됐었는지 복원해야 함. 그 상태를 주는 조회가 없음 — GetGuardCaseDetail.guardUserList는 대표만 주나 이름(guardName)만(guardSeq 없음), GetCaseGuardList는 guardSeq 포함 전체를 주나 isRepresentative 플래그가 없음 → 이름 문자열 매칭으로 복원(동명이인 취약) | GetCaseGuardList 항목에 isRepresentative 플래그 추가 (이미 guardSeq 있어 이것만으로 해결) | 요청 | #12
경호 상세 | 스케줄 특이사항(메모) | PatchScheduleGroup.memo로 저장은 되나 GetCaseSchedule 응답에 없음 → 재조회 시 항상 빈값 | GetCaseSchedule 그룹 항목에 memo 포함 | 요청 | #12
경호 상세 | 사전미팅 근무자별 시간 | 폼은 근무자별 시작/종료를 따로 받음(예: 김가드 09:00–10:00, 이가드 10:00–11:00). DTO는 미팅 전체 1구간(meetingStart/meetingEnd) + guardSeqs[]뿐 → 저장 시 가장 이른 시작~가장 늦은 종료(09:00–11:00)로 뭉쳐 전송 | 일으키는 문제: 재조회 시 근무자 전원이 09:00–11:00으로 보여 각자 다른 미팅 시간이 구분 안 됨. 입력값 ≠ 표시값이라 저장 후 데이터가 바뀐 것처럼 보임. → DTO/응답을 guards:[{guardSeq,start,end}]로 확장, 아니면 "근무자별 시간 안 쓰고 단일 구간으로 간다" 회신(프론트 폼 단순화) | 요청(경미) | #11
연장/단축 요청 목록 | 거부(reject) | 승인(ConfirmCasePeriod)만 있고 거부 경로 없음. ⋮ "거부" 비활성 중 | 배치요청 목록 "취소"와 동일 — 운영팀 문의 필요 (거부 EP 신설 / 화면에서 버튼 제거) | 결정 | #2
관리자 계정 관리 | 본부 열 | 각 관리자 계정의 소속 본부(예: HS1본부, 경기본부)를 표시하는 열. GetStecUserList(본사 사용자 목록 조회 API)가 소속 본부를 안 줌 — groupSeq/groupName 항상 null, 본부명은 userName에 자유텍스트로 섞임 | (1) 사용자 테이블 USER_INFO에 "소속 본부" FK 컬럼 신설(BASIC_CODE 본부 목록 8~14 참조) → (2) GetStecUserList 응답에 그 본부 값 포함 → (3) UpdateUser 입력에도 본부 필드 추가(화면에서 지정·변경). ※ 경호목록 "담당자 정보" 결정과 묶임 | 결정→요청 | #1
관리자 계정 관리 | 배정건수·담당경호 | 배정건수 = 그 본부관리자가 담당 중인 경호건 수, 담당경호 = 담당 경호건 목록. GetGuardCaseList에 담당자 userSeq가 없어 담당자 이름으로 매칭 중 — 지금은 이름 겹치는 관리자가 없어 동작하나, 동명이인 생기면 담당건이 섞임 | 경호목록 "담당자 정확 조인"과 동일 — GetGuardCaseList 행에 담당자 userSeq 채우기 | 요청 | #1
관리자 계정 관리 | 본부관리자 접근 | GetStecUserList가 본부관리자 토큰에 403 → 화면 통째 "운영·시스템관리자만 이용" 안내. Phase 3.6은 "본부관리자도 본인 정보 자가수정" 전제였음 | 논의 — (A) 본부관리자를 이 화면에서 제외 + 별도 "내 프로필" 화면 신설 / (B) 백엔드가 본부관리자 호출 시 본인 행만 반환 | 논의 | —
근무자 목록 | 부서 열 / 정보수정 prefill | DB GUARD_USER_INFO.DEPT_NM은 NOT NULL, AddGuardInfo/PatchGuardInfo도 받고 GetCaseGuardList엔 나오는데 GetGuardList(근무자 목록 조회) 응답에만 없음 → 화면에서 부서 열 제거함 | GetGuardList 응답 항목에 deptName 포함 (select/DTO 매핑 한 줄) | 요청 | #8
재검토 — 요청에서 제외:
· 경호계획 조치 5섹션 ↔ summary1~5: 섹션당 기간 1개라 summaryNDate와 일치 — 문제 없음. summaryN이 다중선택을 ", " join으로 받는 것만 소프트하나 항목 라벨에 쉼표가 없어 정상 동작.
· 경호목록 지역청 필터: GetGuardCaseList.parentGroupName 이미 옴 → 프론트 미연동일 뿐. 섹션 B 마무리 후 프론트 후속작업.

## C (이력)
백엔드 요청·논의 — 섹션 C (이력 조회) · 2026-09-08 · 근거: docs/backend-integration/findings.md #14·#15
화면 | 기능 | 지금 상태 | 필요한 것 | 유형 | 근거
[본사] 이력 상세 | 종결/취소 건 상세 조회 | History/Stec/W/GetHistoryDetail → 404(경로 없음). History/Police/W/GetHistoryDetail → 본사 토큰에 403. 목록은 History/Stec/W·History/Police/W 둘 다 있는데 상세는 Police만 있는 비대칭 | History/Stec/W/GetHistoryDetail 신설(Police 응답과 동일 shape, 본사 스코프: 운영/시스템=전국, 본부관리자=본인 배정 건 HIST-003) 또는 History/Police/W/GetHistoryDetail을 본사 토큰도 호출 가능하게 권한 확장. 임시 처리: /admin/history/:id "이력 상세 조회는 준비 중입니다" 안내 | 요청 | #14
[본청]/[지역청] 이력 목록 | 관할 전체 조회 | GetHistoryList가 groupSeq 경찰서(leaf) 노드일 때만 데이터. 부모 노드(본청 22·지방청 24) → 0건. 지방청·본청이 관할 전체를 한 번에 못 받음. Deploy/Police/W/GetDeployList(진행중 목록)도 동일하게 leaf 단위 | GetHistoryList(+진행중 목록 EP)가 부모 groupSeq를 받으면 그 노드 이하 전체를 캐스케이드로 반환. 스코프는 Login/W/GetGroupTree가 이미 나누는 서브트리 규칙 재사용(본청=전국, 지방청=관할 이하) | 요청 | #15
[본청]/[지역청] 이력 목록 | 진행중 건 포함 | 이 역할은 대시보드(Phase 4)가 없어 이력 화면이 전체 현황을 겸함(2026-08-27 결정). 그런데 GetHistoryList는 종결·취소만 주고 status/includeActive/all/isEnd를 다 무시. 진행중은 GetDeployList를 경찰서마다 따로 불러 합쳐야 함 | (1) GetHistoryList에 status 파라미터를 실제 동작시켜 진행중 포함 토글, 또는 (2) 본청/지역청용 통합 조회 EP 신설(진행중+종결/취소 한 응답, 역할 스코프, 페이지네이션·정렬). 프론트는 (2) 선호 — GetDeployList 병합·재정렬 부담이 사라짐 | 요청 | #15
[본청]/[지역청] 이력 상세 | 스코프 확인 | GetHistoryDetail?caseSeq=·Deploy/Police/W/GetDeployDetail?deployReqSeq=가 본청/지역청 토큰에 200 — 타 관할 건 차단 로직 없음(#14에서도 3역할 다 200) | 관할 밖 caseSeq/deployReqSeq 차단을 적용할지 회신. 안 막을 거면 프론트는 목록에서 걸러진 id만 넘기는 현행 유지 | 논의 | #15
[경찰서]/[본사] 이력 상세 | guardWorkLoc/guardHomeLoc | History/Police/W/GetHistoryDetail 응답에 배치장소 2필드가 들어옴. #14 연동 땐 "없음"으로 보고 exclusions 처리했는데 2026-09-08 재실측 시 존재. 종결 건 배치장소를 피해자 개인정보로 보고 화면에서 뺐던 설계(roadmap Phase 3)와 충돌 가능 | 이력 상세에 배치장소를 의도적으로 주는 건지 회신. 주는 게 맞으면 프론트가 표시 복원, 실수면 응답에서 제거 | 논의 | #14·#15
재확인(요청 아님, 데이터 없어 재검증 예정):
· 종결 건 상태코드·totalGuardMinutes 실값 — 실서버에 정상 종결 건 0개. 오늘 날짜 경호건 생성→종결 후 GetHistoryList.statusName 종결 코드·totalMin 산출값 재확인.
· GetHistoryList status/searchKey 파라미터 — 목록량 작아 클라 필터로 충분. 데이터 커지면 재검토.
· [경찰서] 이력 상세 사건유형·5개 조치 — GetHistoryDetail에 caseType·summary1~5 없음. 종결 데이터 생기면 갭 확정 후, 남으면 findings #13(경찰 상세 조치)과 같은 성격으로 추가 요청.

## D (게스트)
백엔드 요청·논의 — 섹션 D (게스트) [경찰서] 게스트 계정 관리 #16 · 경호목록/상세 #17 · 2026-09-08 · 근거: docs/backend-integration/findings.md #1(게스트)·#17
화면 | 기능 | 지금 상태 | 필요한 것 | 유형 | 근거
[경찰서] 게스트 계정 관리 | 게스트 계정 중지(useYn) | GetGuestUserList가 중지된 계정도 useYn=false로 함께 반환. 스키마·DB엔 useYn 축이 있음. 우리 화면엔 게스트 계정 중지/재개 기능이 없어(발급·조회권수정·삭제만) useYn=false 행을 목록에서 숨기고 있음 | 게스트 계정 중지가 실제 업무 요건인지 회신. 요건이면 화면에 중지/재개 액션 + 상태 컬럼 추가(기획), 아니면 GetGuestUserList가 useYn=true만 반환하거나 프론트 숨김 유지로 종결 | 논의 | #1(게스트)
[경찰서] 게스트 경호상세 | 조회권 스코프 서버 보장 | GetDeployList는 게스트 토큰에서 ?groupSeq=를 무시하고 GUEST_CASE_ACCESS 스코프만 적용함을 실측(조회권 건만 반환). GetDeployDetail?deployReqSeq=는 조회권 있는 건 200만 확인 — 조회권 없는 건 직접 호출 시 403/404 차단되는지 미검증(동래에 게스트 미부여 진행중 건 없음) | GetDeployDetail(및 게스트가 도달 가능한 다른 조회 EP)도 GUEST_CASE_ACCESS 스코프를 서버에서 강제하는지 회신. 안 걸리면 프론트에서 조회권 화이트리스트로 상세 접근 차단 필요(현재는 목록에 조회권 건만 떠서 링크 자체가 없음 — 방어선만 필요) | 논의 | #17
재검증 이월(요청 아님):
· 동래에 게스트 미부여 활성 경호건이 생기면 #17 상세 스코프 양성 테스트.
· 종결/취소 터미널 데이터 재검증(#13·#14와 공통)도 게스트 목록에 동일 적용.
· 아이디 미리보기 API 부재(구 findings #3)는 프론트 UX 변경(발급 후 목록 재조회)으로 해소 — 신규 EP 요청 안 함.